|  |
| --- |
| **Raporti Javore Nr. XX/2023** **Procesi i implementimit të plani i punës së Shërbimit Gjeologjik të Kosovës** **Viti 2023** |
| **Nr.rendor** | **Objektivat e punës**  | **Aktiviteti** | **Veprimet për përmbushjen e aktivitetit**  | **Drejtoria përgjegjëse**  | **Afati i zbatimit**  | **Raporti Javor: Veprimet e ndërmarra në baza javore**  |
| 1 | **Identifikimi dhe evidentimi i mëtejmë i potencialeve mineralogjike në zonën jugperëndimore të Republikës së Kosovës** | **1.Krijimi i kadastrit të paraqitjeve xeherore të mineralit të kromit në njësinë tektonike të Sharrit**  | 1.1. Shqyrtimi i dokumentacioneve ekzistuese nga hulumtimet gjeologjike në të kaluarën;1.2 Punimet fushore;1.3. Punimet kabinetike. | Departamenti i Gjeologjisë Regjionale  | TM1-TM4  |  |
| **2. Finalizimi i Planshetit të Ponoshecit, në shkallë 1: 25000**  | 2.1 Hulumtimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit gjeologjik historik për përpilimin e projektit nga hulumtimet e më hershme2.2 Realizimi i punime fushore2.3 Realizimi i punimeve laboratorike2.4 Realizimi i punime kabinetike, si dhe2.5. Teksti sqarues dhe krijimi i hartës përkatëse të Ponoshecit në shkallën 1:25000 | Departamenti i Gjeologjisë Regjionale  | TM1 -TM3  |  |
| 2 | **Monitorimi, evidentimi dhe vlerësimi i ngjarjeve që lidhen me Gjeorreziqet** | **2.1.Monitorimi dhe mirëmbajta i rrjetit sizmik dhe përpilimi i hartës vjetore te shpërndarjes se intensiteti maksimal sizmik**  | 2.1.1. Monitorimi dhe mirëmbajta i rrjetit sizmik;2.1.2 Përpilimi i hartës vjetore (per vitin 2022) te shpërndarjes se intensiteti maksimal sizmik. | Departamenti për Gjeoinformacionit dhe Gjeoteknikës  | TM1 -TM4 |  |
| **2.2 Monitorimi dhe vlerësimi i rrëshqitjeve** | 2.2.Monitorimi dhe përgatitja e raporteve rekomanduese për vlerësimin e rrëshqitjeve | Departamentit të Gjeoinformacionit dhe Gjeoteknikës  | TM1-TM4  |  |
| 3 | **Krijimi dhe digjitalizimi i të dhënave për rrjedhat lumore** | **3.1. Evidentimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit ekzistues gjeologjik dhe hidrogjeologjik për rrjedhat lumore** |   | Departamenti për Sedimentologji  | TM1-TM3  |  |
| **3.2. Krijimi i bazës së të dhënave për rrjedhat lumore**  |   | Departamenti i për Sedimentologji | TM2-TM4  |  |
| .4 | **Promovimi dhe Pasurimi i mëtejmë me kristale /minerale i Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve “Trepça”** | **4.1. Mbledhja, trajtimi dhe restaurimi i kristaleve/mineraleve për qëllime të ekspozimeve të tyre;** |   | Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve “Trepça, | TM1-TM4  |  |
| **4.2. Prezantimi i kristaleve/mineraleve në Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve “Trepça, si dhe bashkëpunimi ndërinstitucionalë për qëllime të promovimit të mëtejmë të tyre** |   | Muzeut Shtetëror të Kristaleve dhe Mineraleve “Trepça, | TM1-TM4  |  |
| 5 | **Ngritja e kapaciteteve teknike për analizat gjeologjike si dhe bashkëpunimi dhe mbështetja e aktivitetet e karakterit zhvillimore në nivel vendore dhe ndërkombëtar** | **5.1, Ngritja e kapaciteteve teknike për analizat gjeologjike** | 5.1.1. Funksionalizimi i pajisjeve laboratorike dhe ofrimi i shërbimeve për analiza mineralogjike, kimike, gjeomekanike dhe gjeofizike | Të gjitha departamentet  | TM1-TM4  |  |
| **5.2. Mbështetja e aktivitetet të karakterit zhvillimore, në nivel vendore dhe ndërkombëtar**  | 5.2.1. Implementimi i Memorandumit të mirëkuptimit për hulumtimin të ujërave nëntokësore 5.2.2. Implementimi i obligimeve të marra sipas pakove të punës në Projektin Evropian - GSEU | 5.2.1. Të gjitha departamentet dhe Grupi punues përkatës 5.2.2 Te gjitha departamentet dhe Grupi punues përkatës që pritet të krijohet | TM1-TM4  |  |